## Hoja1
Personal | RQ a desarrollar esta semana | Problemas detectados | Quien apoyará en estas problemáticas
Diego M. Vega Ascui | --- | --- | ---
Gerardo E. Alvarez Coronado | --- | --- | ---
Guillermo Carrizo | Consenso con Jorge Mores sobre cambios en SGI Preparar la RFC SGI Validacion de codigo de Salud | Sin problemas | N/A
Jordan Tello | Cruzando reportes de DSS con ETAPRO, busqueda de vinculo de datos Guia de paso a prod de CEMS y ETAPRO a producción Guillermo Brown no está en Workday - Reactivar lectura de AD | 1.- Spurios de salida de bejerman y entrada a Workday, para Arg 2.- Recursos Humanos debe validar cambios de Gener 4.- Falta de datos de Workday para la BUI | 1.- Luis Osses 2.- Luis Osses 4.- Fernando Cosentino | 5000 | 16.5 | 82500
Juan Valenzuela V | --- | --- | ---
Luis Ricardo Osses Jimenez | --- | --- | ---
Roman Giron | Comenzar relevamiento de Bui Security en Azure para comenzar desarrollo | 3.- Hombre de negocios no responden problemas | 3.- Jorge Nieto ayudar a apoyo Hombre de negocios
Victor Franco | Tareas Riesgosas habilitar plantas en Chile Preparación de documentacin para paso a prod Data Historica, lectura de ID Workday Consola de Operaciones - Carga de perfilamientos | 5.- Problemas Acceso a Azure 6.- Problemas de comunicaciones con Softec (se probará Blue Jean) 8.- Falta de información de campos mandatorios de GEOP | 5.- Hernán Salgado 6.- Jorge Nieto, coordinar con Softec la metodología de comunicaciones 8.- Diego Vega contactarse con Miguel Liebbrietch
Ariel Loscerbo | CAPEX - Outate templates recarga en ambiente de QA para pasaje a PROD Validación de datos en import tool de PASE Inclusión de nueva sección en el Procurement Management para gestion de Hitos del proceso | 7.- Validación de import tool de PASE 8.- Soporte | 7.- Gustavo Flores 8.- Guillermo Carrizo
Jorge Nieto | Revisar metodología de horas en otros proyectos en los cuales no se está involucrado
Victor Franco
Roman Giron
Guillermo Carrizo
Ariel Loscerbo
Jordan Tello